## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o plano pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos participantes que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos. O Objetivo Geral contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do plano (máx. 5 anos), contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do plano (máx. 5 anos), e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Elaboração.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser algo "palpável", mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão (máx. 5 anos).
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.

## OBJETIVOS
PAT Capixaba-Gerais
OBJETIVO GERAL
Implementar medidas de conservação da sociobiodiversidade no território do PAT Capixaba-Gerais que reduzam as ameaças sobre as espécies e promovam a manutenção dos serviços ecossistêmicos com engajamento da sociedade
OBJETIVO ESPECÍFICO 0
Priorização de áreas para a implementação do PAT
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Promoção de boas práticas ambientais, de base ecológica, no uso da terra e produção agrícola
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Realização de atividades de prevenção, conscientização, monitoramento e mapeamento para evitar incêndios florestais
L
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Revisão e aprimoramento da regulação das atividades de mineração e barramento
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Mitigação do impacto causado pelas espécies exóticas invasoras
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Redução da pressão de coleta e comércio das espécies alvo
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Implementação de mecanismos de proteção e restauração de ambientes naturais

## OBJ_ESP_0
PAT Capixaba-Gerais
OBJETIVO ESPECÍFICO 0
Priorização de áreas para a implementação do PAT
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Colaboradores | Custo estimado (R$) | Localidades | Observações
|  |  |  | Início | Fim
0.1 | Elaborar mapas de "hotspots" (maior concentração de registros de ocorrência das espécies alvo do PAT), das ameaças e identificação das lacunas de ocorrência/conhecimento. | 1 - Mapas de hotpots, de ameças e de lacunas produzidos. | Subsídio técnico para as ações dos objetivos 1 a 6. | junho-2022 | outubro-2023 | Savana Nunes (NUBIO/IEMA)/ Gabriela Brito (IEF) | Luiz Fernando Duboc (CEUNES/UFES); Karina Furieri (CEUNES/UFES); Luísa Sarmento (Nossos Riachos); Pedro Ronchi (CGEO/IEMA); Flávia Guimarães Chaves (INMA); Camila Teixeira (UEMG/UFMG); Pedro de Sá (IDAF); Antônio Marcos Pereira (IEF-Gerente APA Mucuri); Landerson Galvão (IEF-URFBio Nordeste) | R$ 20.000,00 | Território do PAT | O IDAF talvez possua dados que possam colaborar com mapa de hotspots do objetivo 5. 20 mil compartilhado com a ação 0.2
0.2 | Definir áreas estratégicas para desenvolvimento das ações de cada objetivo do PAT. | 1 - Relatório indicando critérios utilizados e análise realizada para a priorização das áreas | Indicação das áreas prioritárias para execução das ações dos objetivos do PAT. | setembro-2022 | dezembro-2023 | Savana Nunes (NUBIO/IEMA)/ Gabriela Brito (IEF) | Luiz Fernando Duboc (CEUNES/UFES); Karina Furieri (CEUNES/UFES); Luísa Sarmento (Nossos Riachos); Pedro Ronchi (CGEO/IEMA); Flávia Guimarães Chaves (INMA); Camila Teixeira (UEMG/UFMG); Fabrício Zanzarini (IDAF) | R$ 20.000,00 | Território do PAT | 20 mil compartilhado com a ação 0.1
0.3 | Fazer levantamento de dados primários das espécies alvo nas áreas identificadas como lacunas no PAT | 1 - Relatório sobre a ocorrência das espécies alvo nas áreas lacunas elaborado; 2 - Complementação dos mapas de distribuição das espécies alvo; | Melhoria do conhecimento/ Atualização de informações sobre as espécies alvo. | dezembro-2022 | dezembro-2026 | Savana Nunes (NUBIO/IEMA)/ Gabriela Brito (IEF) | Luiz Fernando Duboc (CEUNES/UFES); Karina Furieri (CEUNES/UFES); Luísa Sarmento (Nossos Riachos); Pedro Ronchi (CGEO/IEMA); Flávia Guimarães Chaves (INMA); Paulo Gonella (UFSJ); Eduardo Hoffman (UFES), Bruno Pinheiro (UFES) | R$ 100.000,00 | Território do PAT - Áreas lacunas | A porção que foi incluída no território do PAT deve ser considerado como lacuna na ação 0.3.
0.4 | Atualizar as áreas prioritárias para conservação no Estado do Espírito Santo | 1 - Mapas de áreas prioritárias; 2 - Relatório de análise e critérios utilizados; 3- Elaboração da minuta de instrumento legal e diretrizes para proteção das espécies. | Subsídios para utilização pelos órgãos ambientais no planejamento de ações e tomada de decisão referente à criação de UCs, licenciamento, fiscalização e outros, visando a redução de ameaças à sociobiodiversidade no território. | dezembro-2022 | dezembro-2024 | Savana Nunes (NUBIO/IEMA) | Luiz Fernando Duboc (CEUNES/UFES); Karina Furieri (CEUNES/UFES); Luísa Sarmento (Nossos Riachos); Pedro Ronchi (CGEO/IEMA); Flávia Guimarães Chaves (INMA); Camila Teixeira (UEMG/UFMG); Fabrício Zanzarini (IDAF); Andressa Gatti (Instituto Pró-Tapir/Tapyra Biodiversidade), Fabiana Cruz (SUBAP/SEAMA), Thaís Volpi (SUBAP/SEAMA) | R$ 500.000,00 | Território do PAT | Material do IPEMA usou informações apenas de aves, mamíferos e odonatas; Avaliar utilização de metodologia KBA, documento Reflorestar (Avaliação de oportunidades, etc.)
0.5 | Avaliar o risco de extinção das espécies-alvo e beneficiadas e da flora endêmica no Estado de Minas Gerais na atualização da lista vermelha estadual | 1 - Categoria de ameaça revisada para as espécies-alvo e beneficiadas. | Contribuição para a comunidade científica e políticas públicas através da atualização da categoria de ameaça das espécies no Estado de Minas Gerais. | março-2023 | dezembro-2024 | Leandro Guimarães (IEF) | Gilberto Salvador (Pesquisador/UFMG), Iago Penido (Pesquisador), Tiago Casarim Pessali (Pesquisador), João Pedro Corrêa Gomes (Pesquisador/UFLA), Ruanny Casarim (IEF), Paulo Pompeu (UFLA), ICMBio, Rosana; | R$ 2.500.000,00 | Bacia do rio Mucuri a montante da UHE Santa Clara | Já foi elaborado o TR para contratação da consultoria para revisão da lista de sp ameaçadas de MG. Será realizado a revisão da lista com recurso do TAC de Brumadinho. Incluir a avaliação da flora endêmica do leste de MG junto ao CNCFlora
0.6 | Elaborar diagnóstico de viabilidade técnica para criação de unidade de conservação dos campos rupestres do leste de MG | 1. Relatório apresentando uma proposta de modalidade e limites para a conservação dos campos rupestres do leste de MG para os órgãos competente | Campo rupestre do leste de Minas conservado | março-2023 | dezembro-2024 | Paulo Gonella (UFSJ) | Aline Gonçalvez (IEF -gerente 7 salões); Ariane Goulart (IEF); Ariane Kelly (IEF); Letícia (GCMUC IEF), Gabriela Brito (IEF); Danilo Pacheco Cordeiro (INMA), Dayvid Couto (INMA), Flavia Guimarães Chaves (INMA), Pedro Bartholomay (INMA), Ricardo Vicente (INMA), Sâmela Recla (INMA), Talitha Mayumi Francisco (INMA); Prefeituras dos municípios envolvidos - verificar os pontos focais. |  |  | Sinergia com o PAT Caminho das Tropas. Contratação de estudos complementares. Atenção especial para o detalhamento dos aspectos socio, fundiário, georreferenciamento etc.

## OBJ_ESP_1
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Promoção de boas práticas ambientais, de base ecológica, no uso da terra e produção agrícola
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Colaboradores | Custo estimado (R$) | Localidades | Observações
|  |  |  | Início | Fim
1.1 | Diagnosticar as comunidades quanto ao desenvolvimento de práticas agroecológicas no território PAT. | 1 - Relatório com lista das comunidades que desenvolvem e que não desenvolvem práticas agroecológicas e atividades correlatas elaborado. | Definição de áreas potenciais para atuação e viabilização das demais ações do objetivo 1. | junho-2022 | agosto-2023 | Janaína Mendonça (IEF) | Whinne Baroni/PMTO e ONG MPRTSM, Maria de Lourdes Neves PMTO, Fabiana Ruas INCAPER, Paulo Radaik,Luisa- Instituto Nossos Riachos, Sebastião, Padre Honório, Projeto Semeando o Desenvolvimento, IEF Regional | R$ 50.000,00 + R$150.000,00 | Áreas prioritárias do PAT | Memória de cálculo: Viagem (combustível, aluguel de veículo, diárias) para atividades junto as comunidades (Ações 1.1, 1.2, 1.4, 2.3, 3.1, 3.2, 4.2 e 5.2)
1.2 | Construir habilidades e capacidades em práticas agroecológicas no território com as comunidades identificadas na ação 1.1. | 1 - Relatório da capacitação/ curso de campo; 2 - Manual (passo a passo) / Simpósio sobre práticas em agricultura sustentável no território PAT; 3 - Calendário de ações. | Espaços criados para o intercâmbio e Troca de experiências e conhecimentos entre as comunidades visando o fortalecimento das boas práticas; Sensibilização de comunidades que ainda não desenvolvem práticas agroecológicas. | maio-2022 | dezembro-2026 | Fabiana Ruas (INCAPER); Whinne Baroni (Comitê de Bacia Hidrográfica/ PMTO) | Tiago Barbosa (UFVJM), Paulo Radaik (Caparaó), SENAR, Escola Agrícola de Pinheiros, articulação nacional de agroecologia, Secretarias Municipais de meio ambiente e Agricultura; Instituições de Ensino Federais (Curso Educação no Campo), Sebastião Francisco Alves (ACPN), Antônio Marcos Pereira (IEF-Gerente APA Mucuri), Landerson Galvão (IEF-URFBio Nordeste), Marcos Teixeira (LabEA CEUNES/UFES) | R$ 500.000,00 + R$150.000,00 |  | O manual (passo a passo) e o simpósio sobre práticas em agricultura sustentável no território PAT (produto 2 desta ação) serão elaborados dentro da consultoria a ser contratada (Avaliação das boas práticas)
1.3 | Fomentar a implantação de boas práticas ambientais e agroecológicas**, através de orientação e assistência técnica e doação de mudas e insumos. | 1 - Relatório de monitoramento das áreas fomentadas (mapas, materiais fomentados, modalidade...) | Espaços criados para o intercâmbio e troca de experiências e conhecimentos entre as comunidades visando o fortalecimento das boas práticas; Sensibilização de comunidades que ainda não desenvolvem práticas agroecológicas. | junho-2022 | dezembro-2026 | Janaína Mendonça (IEF); Fabiana Ruas (INCAPER) | Antônio Marcos Pereira (IEF-Gerente APA Mucuri), Hellen Teixeira (IEF-URFBio Nordeste), Escolas Agrícolas, Universidades e Instituições de Ensino, Associações de Produtores, Secretarias Municipais e Estaduais de Agricultura e de Meio Ambiente e Gestores das UCs na região de abrangência do Projeto, Programa Reflorestar (SEAMA) | 500000 | Áreas prioritárias para execução desse objetivo na região do Vale do Mucuri | **Métodos: (plantio direto, sistema agroflorestal, práticas de conservação de solo e água, estradas ecológicas,uso de homeopatia, uso de caldas e produtos naturais, compostagem, agricultura orgânica, pecuária ecológica, etc) Sobre custo foi considerado recursos destinados a insumos.
1.4 | Sensibilizar e capacitar proprietários rurais para o desenvolvimento de atividades de turismo sustentável no espaço rural | 1 - Relatórios de capacitação; 2 - Manual de Boas Práticas para o Turismo no Espaço Rural elaborado; 3 - Manual de observação de aves, peixes, mamíferos, entre outros elaborado | Incentivo ao turismo como alternativa econômica sustentável às práticas agrícolas. Comunidade preparada para receber o visitante. | julho-2022 | dezembro-2026 | Sebastião Francisco Alves (ACPN) | Luisa Sarmento (Nossos Riachos), Tiago Barbosa (UFVJM), SEBRAE, SENAR, SETUR, ARPEMG, Valdivia Rocha (IMD), Rota Caminhos Franciscanos e Bahia Minas- Debora e Jeferson Sebrae, Maria Cristina Weyland Vieira (ARPEMG), Fabrício Zanzarini (IDAF), Alessandra Maria (Incaper) | R$ 500.000,00 + R$150.000,00 | Roteiros / Circuitos Turísticos já existentes e em maior atividade | Sinergia com a ação 5.5. Memória de cálculo: (Promoção de ações de sensibilização, troca de experiências e capacitação de comunidades Ações 1.2, 1.4, 2.3, 3.1, 3.2, 4.2 e 5.2) + Viagem (combustível, aluguel de veículo, diárias) para atividades junto as comunidades (Ações 1.1, 1.2, 1.4, 2.3, 3.1, 3.2, 4.2 e 5.2)
1.5 | Identificar e promover os canais de comercialização existentes que garantam o valor agregado aos produtos agroecológicos, junto às comunidades (ação 1.1). | 1 - Relatório com o levantamento dos canais de comercialização existentes elaborado; 2 - Roteiro para viabilizar a comercialização dos produtos e serviços (feiras, balcões, PNAE, Merendas / Delivery) elaborado | Produtos agroecológicos valorizados. Alimentos com valor socioambiental agregado. Comunidade comercializando diretamente com os consumirores ou entregando seus produtos no destino final de consumo. | abril-2022 | dezembro-2025 | Fabiana Ruas (INCAPER) | Sara, MAPA, RUCA, MPA, Rede de Povos da Mata, Andressa do Incaper, Sebrae, prefeituras, Rede Bem Viver MPA e Márcio Américo- Agro rastreio, IFES (qualidade da pimenta Rosa), Janaína Mendonça (Secretaria M. Ambiente T. Otoni), Marcus Vilaça (Mosaico Meio Ambiente), FUNDAGRES e Incaper (Piera), Rede BemViver - MPA, Federação das OCS/ SPG; Jota: Paulo Raydac, Jananína Mendonça (Secretaria M. Ambiente T. Otoni), Marcus Vilaça (Mosaico Meio Ambiente), WWF-Brasil, Feiras orgânicas, Maria de Lourdes (Semeando Desenvolvimento), Whinnie Baroni (Semeando Desenvolvimento) | 200000 | Nas áreas identificadas na ação 1.1 | Sinergia com a ação 5.5 e ação 1.4

## OBJ_ESP_2
PAT Capixaba-Gerais
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Realização de atividades de prevenção, conscientização, monitoramento e mapeamento para evitar incêndios florestais.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Colaboradores | Custo estimado (R$) | Localidades | Observações
|  |  |  | Início | Fim
2.1 | Estabelecer uma rede de cooperação entre entes públicos e privados para combate, monitoramento e prevenção a incêndios na APA Mucuri e entorno (área piloto). | 1 - Termos de cooperação de responsabilidade para combate e prevenção de incêndios com os atores locais estratégicos; 2 - Acordos para compartilhamento de brigadas com entes públicos e privados; 3 - Aplicativo de compartilhamento de brigadas; 4 - Aplicativo de alertas de focos (ver com pessoal do Previncendio - aplicativo Fênix). | Criação de uma rede de cooperação atuante e integrada para combate, monitoramento e prevenção de incêndios. | junho-2022 | outubro-2026 | Antônio Marcos Pereira (Gestor APA Mucuri) | Previncendio, ICMBio, COPASA, prefeituras, DER, MP, Corpo de Bombeiros, Funai, comunidades tradicionais, PREVINES/ES, Camila Teixeira (UEMG), Vinícius Goulart (Consultor de Data Science), Rafael Liberal (Consultor de Data Science/UFMG), equipes UCs, Empresas de celulose, alcooleiras | 0 | APA Mucuri | Replicar os resultados obtidos nesta ação para as outras áreas do PAT, especialmente 7 Salões.
2.2 | Mapear as áreas com risco de incêndio através de modelagem ambiental. | 1 - Termos de cooperação de responsabilidade para combate e prevenção de incêndios com os atores locais estratégicos; 2 - Acordos para compartilhamento de brigadas com entes públicos e privados; 3 - Aplicativo de compartilhamento de brigadas; 4 - Aplicativo de alertas de focos. | Definição de áreas prioritárias para realização de ações futuras de prevenção e combate a incêndios | outubro-2022 | dezembro-2026 | Camila Teixeira (UEMG) | MAPBIOMAS, INPE, José Eugênio Cortês (ICB UFMG), Ubirajara (PPG Modelagem Sistemas Ambientais - IGC UFMG), PREVINES/ES | 80000 | Áreas atingidas por incêndio, áreas de calor | Dados do INPE para fazer o mapeamento da áreas de incêndio ao longo dos cinco anos com modelagem ambientla usando por exemplo o programa DinamicaEgo; Parceria com MAPBIOMAS; Utilizar a base de dados do PREVINCÊNDIOS, para elaboração das modelagens. Memória de cálculo: valor de uma bolsa de mestrado
2.3 | Realizar campanhas de sensibilização para prevenção de incêndios e uso adequado do fogo. | 1 - Lista de localidades prioritárias definida para realização de Campanhas preventivas, com apoio das universidades; 2 - Materiais de divulgação elaborados; 3 - Oficinas e campanhas anuais (no período prévio à época de secas). | Sensibilização geral da população e dos atores estratégicos sobre prevenção de incêndios e uso adequado do fogo. | janeiro-2023 | julho-2025 | Murilo Machado (RBCV/ICMBio) | Previncendio -IEF, Antônio Marcos Pereira (IEF-Gerente APA Mucuri), Alessandra Fidelis (Unesp -Rio Claro), Giselda Durigan (Instituto Florestal - Assis), Estação Biológia Santa Lúcia, José Eugênio Cortês (ICB UFMG), Henrique Zaluar (ICMBio), Fernanda Costa (UEMG), Marcos Teixeira (LabEA CEUNES/UFES), UFVJM Campus Teófilo Otoni, Mariana Menezes (WWF) | R$ 500.000,00 + R$150.000,00 | Localidades definidas como prioritárias | Focar em materiais digitais, mas pode ser necessário ter material impresso (ex. para comunidades com pouco acesso a internet). Ideias: Campanhas também em meio digital (ex. propagandas no YouTube); jogos (jogo de cartas, jogo virtual - possibilidade de desenvolver com alunos universitários); Sítio eletrônico para divulgação de forma acessível das campanhas e informações. Memória de cálculo: Promoção de ações de sensibilização, troca de experiências e capacitação de comunidades (Ações 1.2, 1.4, 2.3, 3.1, 3.2, 4.2 e 5.2) + Viagem (combustível, aluguel de veículo, diárias) para atividades junto as comunidades (Ações 1.1, 1.2, 1.4, 2.3, 3.1, 3.2, 4.2 e 5.2). Utilizar as áreas estratégicas elaboradas para o PAT da ação 2.5 para direcionar os locais para essa ação.
2.4 | Implementar um Plano de Manejo Integrado do Fogo - MIF na APA Mucuri como área piloto. | 1 - Relatório de acompanhamento da implementação 2 - Ajustes no Plano inicial para futuras implementações em outras áreas. | MIF implementado, com redução do número de incêndios | abril-2023 | abril-2024 | Antônio Marcos Pereira (Gestor APA Mucuri) | Representantes do Poder Público dos municípios inseridos na APA; Ten. Gedaias, Técnicos com atuação em campo. Brigadistas contratados; Cláudio -EMATER; Deliene -Projeto Nascentes do Mucuri. Sindicatos de Trabalhadores e Produtores Rurais; CBMMG, Representantes da Defesa Civil/ Gestores municipais, ICMBio, COPASA, Previncêndio-MG; MPMG, Promotoria de Meio Ambiente comarca de Teófilo Otoni; Secretaria Estadual de segurança e defesa social MG; Empresas privadas; Exercito Brasileiro (comando do Tiro de Guerra de Teófilo Otoni); DER MG | 0 | APA Mucuri | Seria um projeto piloto - Serão priorizadas áreas com maior conectividade e de recarga, zonas de conservação de vida silvestre e de recursos naturais.
2.5 | Criar e subsidiar brigadas voluntárias para atuação no território do PAT | 1 - Localidades definidas com base no mapeamento da ação 2.2 e já com presença de brigadas aptas a fornecer treinamentos. 2 - Cursos anuais de formação de brigadas realizados; 3 - Brigadas voluntárias de incêndios formadas. | Capacitação da sociedade civil para combate aos incêndios florestais. | janeiro-2023 | dezembro-2025 | Murilo Machado (RBCV/ICMBio) | Previncendio, Antônio Marcos Pereira (IEF-Gestor APA Mucuri), Henrique Zaluar (ICMBio), Empresas de celulose, alcooleiras, Bombeiros/Pol. Ambiental | 100000 | Localidades definidas como prioritárias | Possibilidade de fazer cursos de reciclagem virtuais.

## OBJ_ESP_3
PAT Capixaba-Gerais
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Revisão e aprimoramento da regulação das atividades de mineração e barramento
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Colaboradores | Custo estimado (R$) | Localidades | Observações
|  |  |  | Início | Fim
3.1 | Realizar ações de sensibilização sobre os impactos de pequenos e médios barramentos, o uso de boas práticas no âmbito dos cursos d'água, na mineração (particularmente inselbergs) e extração de areia no entorno/área de influência dos cursos d'água. | 1- Materiais de divulgação elaborados; 2- Relatórios dos workshops realizados em locais estratégicos. | Minimizar os impactos dos barramentos sobre as espécies e ambientes. | janeiro-2023 | dezembro-2024 | Savana Nunes (NUBIO/IEMA) | Comitês de Bacia, Gilberto Salvador (Pesquisador/UFMG), João Pedro Corrêa Gomes (Pesquisador/UFLA), Luísa Sarmento (Nossos Riachos), Fabiana/Cíntia (Projeto Barraginhas/INCAPER), AGERH/ES, Luísa Azevedo (UFMG), Gerência de EA IDAF, Caio Alexandre Vieira (IEF), Janaína Mendonça (IEF), Mariana Menezes (WWF) | R$ 500.000,00 + R$150.000,00 | Território do PAT | Memória de cálculo: R$ 500.000,00 compatilhados com ações 1.4, 2.3, 3.1, 3.2, 4.2 e 5.2 + R$150.000,00 para viagens compatilhados com ações 1.4, 2.3, 3.1, 3.2, 4.2 e 5.2
3.2 | Ação agrupada à 3.1 na Monitoria Anual 1.
3.3 | Propor diretrizes para o licenciamento de extração de areia em leito de rio de forma a minimizar os impactos atuais sobre os cursos d'água. | 1 - Nota orientativa para os órgãos licenciadores | Redução dos riscos às espécies-alvo do PAT ocorrentes em áreas com extração de areia. | março-2023 | dezembro-2024 | Leandro Guimarães (IEF) | SUPRAM Leste, Savana Nunes (NUBIO/IEMA), Luiz Fernando Duboc (CEUNES/UFES), Gilberto Salvador (UFMG), Luísa Sarmento (Nossos Riachos), IDAF*. | R$ 0,00 | Território do PAT | A ação, por enquanto, será mantida, com indicação de exclusão na próxima monitoria, caso não tenha sido iniciada.
3.4 | Definir e restaurar áreas prioritárias para conservação dos cursos d'água com base nas espécies-alvo do PAT e considerando os usos multiplos dos recursos hídricos, bem como os impactos das atividades de barramentos e extração/mineração no Estado do Espírito Santo. | 1- Estudo de áreas priotárias para conservação dos cursos d'água definido e encaminhado para os órgãos ambientais competentes. 2 - Projeto técnico para restauração do ambiente aquático e ripário. | Delimitação de áreas a serem preservadas em função da ocorrência das espécies alvo do PAT e daquelas com possibilidade de barramentos; Redução das ameaças às espécies alvo; Subsídio técnico aos órgãos ambientais/fiscalizadores e pelos tomadores de decisão; Áreas em processo de restauração. | fevereiro-2024 | novembro-2024 | Savana Nunes (NUBIO/IEMA) | Pedro Ronchi (CGEO/IEMA), IEF, AGERH, Felipe Vieira Guimarães (UFES), Karina Furieri (UFES) | R$ 100.000,00 | Território do PAT | Ação vinculada à ação 0.4 Consultar os PRIMs https://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/planos-de-reducao-de-impacto. Felipe Guimarães vai rodar uma análise de endemismo para o território do PAT. Importante considerar bromélias e taquaras nativas.
3.5 | Realizar levantamento primário e secundário das espécies-alvo de água doce nos territórios-lacuna. | 1 - Estudos primários (amostragens de peixe e de ictioplâncton) e secundários realizados, com recomendações e estratégias de conservação; 2 - Material de divulgação para a comunidade científica e para a sociedade elaborados e publicados. | Definição da presença ou ausência de espécies nas áreas-lacuna; Sensibilização da comunidade sobre os impactos sobre fauna aquática devido a fragmentação em trechos de rios. | setembro-2023 | dezembro-2026 | Caio Alexandre Vieira (GCFAP/IEF-MG) | Gilberto Salvador (Pesquisador/UFMG), Iago Penido (Pesquisador), Tiago Casarim Pessali (Pesquisador), João Pedro Corrêa Gomes (Pesquisador/UFLA), Luisa Sarmento (Nossos Riachos - GAT); Luiz Fernando Duboc (UFES), Karina Furieri (UFES) | R$ 150.000,00 | Bacia do rio Mucuri a montante da UHE Santa Clara | Conhecer o material do PAT Cerrado-Tocantis - aplicativo Eu Pesacor. Pessoa de referência: Oscar Vitorino (Naturatins)
3.6 | Ação realocada para o Objetivo 0, tornando-se a Ação 0.5.
3.7 | Propor diretrizes para o licenciamento de barragens de forma a minimizar os impactos atuais sobre os cursos d'água. | 1 - Nota orientativa para os órgãos licenciadores | Redução dos riscos às espécies alvo do PAT ocorrentes em áreas com barramentos | março-2023 | dezembro-2024 | Leandro Guimarães (IEF/MG) e Ahnaia (IDAF/ES - a confirmar) | SUPRAM Leste, Savana Nunes (NUBIO/IEMA), Luiz Fernando Duboc (CEUNES/UFES), Gilberto Salvador (UFMG), Luísa Sarmento (Nossos Riachos), AGERH, Caio Alexandre Vieira (IEF/MG). | R$ 0,00 | Território do PAT | Considerar a Avaliação Ambiental Integrada (AAI). A ação, por enquanto, será mantida, com indicação de exclusão na próxima monitoria, caso não tenha sido iniciada por falta de articulação.
3.8 | Promover formação continuada para servidores e técnicos com atuação na regularização, fiscalização e controle ambiental de barragens e extração de areia. | 1- Cursos realizados; 2- Manual técnico elaborado | Equipe que atua neste área capacitadas para a atividade de regularização, fiscalização e controle ambiental. | janeiro-2024 | dezembro-2026 | Caio Alexandre Vieira (GCFAP/IEF-MG) | Fabrício (IDAF); Sebastião (ACPN - Comitê de RPPN); BPMA/ES; Antônio Marcos (IEF); Luiz Cláudio (IEF); | 150000 | Território do PAT
3.9 | Sensibilizar e mobilizar as comunidades quanto a preservação dos ambientes dulcícolas. | 1- Cartilha; 2- Relatórios das atividades desenvolvidas. | Comunidades sensibilizadas e mobilizadas. | janeiro-2024 | dezembro-2026 | Juliana Paulo da Silva (SAMBIO) | Karina Furieri (UFES), Maria Cristina Weyland Vieira (ARPEMG), Luísa Azevedo (UFMG), Marcelo Renan (IMD) | 150000 | Colatina, Linhares, São Mateus, Conceição da Barras e Nova Venência | Os municípios contemplam as espécies-alvo de peixes e invertebrados aquáticos, que totalizam 6 espécies. Verificar a possibilidade de utilizar as cartilhas já elaboradas ACPN e Bela Vista Cultural (Sebastião).

## OBJ_ESP_4
PAT Capixaba-Gerais
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Mitigação do impacto causado pelas espécies exóticas invasoras
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Colaboradores | Custo estimado (R$) | Localidades | Observações
|  |  |  | Início | Fim
4.1 | Realizar levantamento das espécies exóticas invasoras (fauna e flora) em áreas com maior ocorrência de espécies-alvo do PAT. | 1- Relatório contendo o inventário florístico e faunístico das espécies exóticas invasoras; 2- Relatório da(s) expedição(ões) de campo e dos registros de depósito do material biológico, no caso de coleta; 3- Mapa espacializado de ocorrência das espécies exóticas invasoras de fauna e flora identificadas pelos inventários, indicando as localidades prioritárias para controle e manejo. | Indicação das áreas de maior ocorrência de EEI e necessidade de intervenção no território do PAT. | agosto-2022 | dezembro-2024 | Schirley Costalonga (NUBIO/IEMA) | Geovane Siqueira (Reserva Natural Vale), Marcelo Simonelli (IFES), João P. Zorzanelli (INMA), Magda Rocha (da Waita), Camila Teixeira (profa da UEMG), Antonio Marcos (gestor da APA Mucuri) e Lívia Almeida (IDAF). | R$ 150.000,00 | Áreas prioritárias definidas na na ação 0.2 | Memória de cálculo: R$ 150.000,00 para Expedição de campo para levantamento de dados de ocorrência de espécies e áreas prioritárias para conservação compartilhados com as Ações 3.4, 3.5, 4.1, 4.5 e 5.1.
4.2 | Realizar ações educativas / orientativas sobre os impactos causados por espécies exóticas invasoras, voltadas ao público em geral. | 1- Reuniões, palestras ou workshops realizados com o público alvo; 2- Material informativo sobre as exóticas e seus impactos produzido e divulgado. | Sensibilização dos proprietários sobre os danos causados por exóticas invasoras nos ambientes naturais e envolvimento dos mesmos nas ações de manejo. | agosto-2022 | dezembro-2024 | Savana Nunes (NUBIO/IEMA) | Geovane Siqueira (Reserva Natural Vale), Luiz Fernando Tavares (CEUNES/UFES), João P. Zorzanelli (INMA), Andressa Gatti (Instituto Pró-Tapir/Tapyra Biodiversidade) | R$ 500.000,00 + R$ 150.000,00 |  | Importante considerar os invertebrados exóticos. R$ 500.000,00 para Promoção de ações de sensibilização, troca de experiências e capacitação de comunidades compartilhados com as Ações 1.2, 1.4, 2.3, 3.1, 3.2, 4.2 e 5.2 + R$150.000,00 para Viagem (combustível, aluguel de veículo, diárias) para atividades junto as comunidades compartilhados com as Ações 1.1, 1.2, 1.4, 2.3, 3.1, 3.2, 4.2 e 5.2.
4.3 | Realizar o controle e manejo das espécies exóticas invasoras da flora nas áreas inventariadas na ação 4.1, com destinação do material lenhoso às comunidades quilombolas e indígenas no território do PAT. | 1- Mapa/lista de localidades prioritárias para controle e manejo dessas espécies realizada; 2- Plano de controle e manejo elaborado; 3- Lista de comunidades quilombolas, indígenas e outras interessadas em receber o material lenhoso; 4- Relatório das ações de controle e manejo executadas nas localidades identificadas como prioritárias. | Redução da ocupação de espécies exóticas invasoras e seus impactos. | janeiro-2023 | dezembro-2026 | Schirley Costalonga (NUBIO/IEMA) | INCRA (Serviço Quilombola), FUNAI, Luiz Fernando Tavares (CEUNES/UFES), João P. Zorzanelli (INMA), IDAF | 400000 | Áreas prioritárias definidas na na ação 0.2 | IDAF vai colaborar com o controle da destinação do material lenhoso. Pode integrar com ação de recuperação de áreas do Obj. 6 e PRA (ação 6.2). Cronograma: laboração de Plano de Controle, Detecção precoce e resposta rápida para subsidiar o manejo das espécies exóticas invasoras = Janeiro/2023 a Dezembro/2023 Elaboração de TR para contratação de consultoria/empresa que executará as ações de manejo = Agosto/2023 a Dezembro/2023
4.4 | Ação agrupada à Ação 4.2 na Monitoria Anual 1.
4.5 | Elaborar as listas de EEI da fauna e flora e propor ao Estado do Espírito Santo a publicação. | 1- Workshop/seminário para elaboração das listas realizado; 2- Minuta de normativa da lista de espécies exóticas invasoras da fauna elaborada e encaminhada para o IEMA; 3- Minuta de normativa da lista de espécies exóticas invasoras da flora elaborada e encaminhada para o IEMA. | Estabelecimento de uma referência para ações de manejo, recuperação, criação em cativeiro, etc. | janeiro-2023 | dezembro-2024 | Schirley Costalonga (NUBIO/IEMA) | Geovane Siqueira (Reserva Natural Vale), Luiz Fernando Tavares (CEUNES/UFES), João P. Zorzanelli (INMA), Instituto Horus, Tatiani Chapla (MMA). | R$ 150.000,00 | Todo território | Memória de cálculo: R$ 150.000,00 para Expedição de campo para levantamento de dados de ocorrência de espécies e áreas prioritárias para conservação compartilhados com as Ações 3.4, 3.5, 4.1 e 5.1.
4.6 | Propor diretrizes e recomendações para o uso de espécies nativas no paisagismo no Estado do Espírito Santo. | 1- Manual elaborado e encaminhado aos órgãos competentes para utilização. | Disciplinamento do uso de EEI no Estado do Espírito Santo. | agosto-2023 | dezembro-2024 | Walder Mariano (ACPN) - a confirmar | Geovane Siqueira (Reserva Natural Vale), Marcelo Simonelli (IFES), João P. Zorzanelli (INMA), Magda Rocha (da Waita), Camila Teixeira (profa da UEMG), Antonio Marcos (gestor da APA Mucuri), Schirley Costalonga (IEMA), Guilherme Antar (UFES/CEUNES) | 50000 |  | Contratar consultoria ou excluir a ação numa próxima monitoria.
4.7 | Orientar a criação de espécies da fauna exóticas do Estado do Espírito Santo. | 1- Revisão da minuta de instrução normativa de atividades de cativeiro de fauna (rã-touro); 2- Minuta de normativa para o estabelecimento de lista de espécies da fauna exótica sobre as espécies que poderão ser criadas (estimação ou abate); 3- Proposta de alteração da Lei 11077/2019 sobre meliponicultura ; 4- Nota técnica indicando a importância de realizar um diagnóstico sobre a criação de espéces de EEI | Disciplinamento do uso de EEI no Estado do Espírito Santo. | janeiro-2024 | dezembro-2026 | Tainan Oliveira (CFAU/IEMA) | Marcelo Renan (IMD), Savana Nunes (NUBIO/IEMA), IBAMA, Alex Fabián (Incaper), Karina (AMES), Vinicius Andrade Lopes (IEMA), Alejandro Garcia (SEAG), Lucimeri (INCAPER), Luiz Fabio (para contato de indicação), Flaviane Castro (IDAF/ES), Leandro Marinho (IDAF/VIgiIância Sanitária). | 0 |  | verificar sinergia com o PAN Polinizadores

## OBJ_ESP_5
PAT Capixaba-Gerais
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Redução da pressão de coleta e comércio das espécies alvo
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Colaboradores | Custo estimado (R$) | Localidades | Observações
|  |  |  | Início | Fim
5.1 | Realizar diagnóstico para identificação das espécies com potencial econômico que sofrem pressão de coleta e comércio. | 1. Lista de espécies elaborada, 2. Catálogo informativo ilustrado publicado e divulgado | Espécies-alvo do PAT que sofrem pressão de coleta e comércio identificadas e divulgadas aos órgãos ambientais competentes | agosto-2022 | dezembro-2024 | Paulo Gonella (UFSJ) | João P. Zorzanelli (INMA), Flávia Chaves (INMA), Amélia Tuller (INMA), Luciana Thomaz (UFES), Felipe Saiter (IFES), Tatiana Carrijo (UFES), Geovane Siqueira (Vale) | 150000 | Todo o território do PAT. | R$150.000,00 para Expedição de campo para levantamento de dados de ocorrência de espécies e áreas prioritárias para conservação que devem ser compartilhados com as Ações 3.4, 3.5, 4.1 e 5.2.
5.2 | Promover programa de educação ambiental sobre as espécies identificadas na ação 5.1 , para comunidades nas áreas prioritárias definidas na ação 0.2 para esse objetivo. | 1. Projetos** de Educação Ambiental e seus relatórios, incluindo abordagem sobre o impacto da caça, extração ilegal e tráfico. 2. Banco de Recursos Didáticos*** para uso no programa de educação ambiental. | Comunidades informadas e sensibilizadas sobre a importância da conservação das espécies identificadas. | junho-2022 | junho-2025 | Savana Nunes (NUBIO/IEMA) | Secretarias Municipais de Educação, Secretarias de Meio Ambiente, Luciana Thomaz (UFES), Felipe Saiter (IFES), Fernanda Saleme (CNCFlora/JBRJ), Luisa Sarmento (Nossos Riachos), Jaque (Vale), Manuela (Vale), Raiane (Vale), Andressa Gatti (Instituto Pró-Tapir/Tapyra Biodiversidade), IBAMA Valdívia Rocha (IMD), Marcos Teixeira (LabEA CEUNES/UFES), Karina Furieri (CEUNES); Janaína Mendonça (IEF); Maria Cristina (ARPEMG); Aline Gonçalvez (IEF- Gerente Parque 7 Salões); Paulo Gonella (UFSJ). | 150000 | Santa Teresa; São Matheus, Vitória e mais uma localidade indicada pela ação 5.1. | **Oficinas e capacitações, incluindo concursos, tais como de fotografia. *** Cartilha contendo registros fotográficos e trabalho de comunicação elaborada, jogos pedagógicos, palestras interativas etc. R$150.000,00 para Expedição de campo para levantamento de dados de ocorrência de espécies e áreas prioritárias para conservação que devem ser compartilhados com as Ações 3.4, 3.5, 4.1 e 5.1.
5.3 | Promover formação continuada sobre as espécies identificadas na ação 5.1 (ex. noções morfológicas e taxonômicas para identificação) para servidores e técnicos com atuação na fiscalização e controle ambiental | 1. Cursos abertos online realizados; 2. Manual on line/Guias de bolso para auxílio na identificação elaborados | Técnicos responsáveis pelo combate à coleta ilegal orientados e capacitados | março-2023 | julho-2025 | Savana Nunes (NUBIO/IEMA) | Karina Furieri (UFES), IBAMA*, Andressa Gatti (Instituto Pró-Tapir/Tapyra Biodiversidade), Luciana Thomaz (UFES), Felipe Saiter (IFES), Rosilene Vieira (GEA IEMA), ESESP*, Schirley Costalonga (NUBIO - IEMA); Ygo (NUBIO-IEMA). | 100000 | Todo o território do PAT. | Ao invés de fazer um guia de bolso, fazer um aplicativo. Sinergia com o Trilhas do Saber - MG; Cursos FOrmar -PAT Chapada Diamantina; posibilidade de parceria com ESESP (ES). Conhecer o aplicativo usado no PERD para gestão das atividades da UC (falar com Vinícius).
5.4 | Pesquisar técnicas de propagação e germinação das espécies vegetais alvo do PAT com potencial econômico e capacitar viveiristas e agrofloresteiros locais para utilização destas técnicas | 1. Protocolo para cultivo e manual técnico elaborados; 2. Relatório dos cursos, eventos e atividades de capacitação e divulgação realizados | Aumento da propagação e dispersão dessas espécies no território. | novembro-2022 | novembro-2025 | Luis Fernando Tavares (UFES) | Geovane (Vale), Viveiro de mudas da FLONA do Rio Preto*, Fabiana Ruas (INCAPER), Janaína Mendonça (IEF-GAT); Nathalia Coelho (Serviço Florestal), Paulo Radaik; Lissandra (IEF); verificar alguém do Instituto Terra; Schirley Costalonga (NUBIO - IEMA), Maurício Dan (Incaper) | 0 | São Mateus, Conceição da Barra, localidades de atuação dos colaboradores | O conhecimento técnico sobre a germinação das espécies pode ser acessada por técnicos do INCAPER (Sheila Posse, Maurício Dan e talvez outros), além do pessoal da Rede de Sementes em Aracruz.
5.5 | Promover atividades de renda e capacitação (técnica e administrativa) de guias locais para o turismo de observação de aves e outros grupos de fauna e flora | 1. Guia de observação dos grupos (aves, borboletas, orquídeas, bromélias, etc), incorporando a história das espécies identificadas na ação 5.1; 2. Relatório dos cursos de capacitação para guias locais realizados. | Valorizar as espécies que sofrem pressão de coleta e comércio por meio do Turismo. | janeiro-2023 | dezembro-2025 | Flavia Chaves (INMA) | Marcelo Renan (IMD), Andressa Gatti (Instituto Pró-Tapir/Tapyra Biodiversidade), Sayonara Cometti (Reserva Natural Vale), Sebastião (ACPN - Conselhor RPPNs); Maria Cristina (ARPEMG); Leonardo Merçon (Últimos Refúgios); Gustavo Braga da Rosa (PEI - IEMA); Paulo Gonella (UFSJ); Magda (WAITA) | 0 | Todo o território do PAT. | Integração com os guias de campo do Field Museum (https://fieldguides.fieldmuseum.org/pt-br). Consultar projeto Aves do PERD, da Associação DUPERD
5.6 | Alinhar as estratégias de fiscalização das instituições com os objetivos do PAT. | 1- Plano Anual de Fiscalização (PAF) com as demandas do PAT inseridas; 2- Demandas do PAT sistematizadas apresentadas para as instituições responsáveis pela fiscalização; 3-Diretrizes norteadoras para a fiscalização das atividades nos municípios; 4- Mapa de calor em cima das extrações ilegais realizadas | Aprovação das diretrizes a serem seguidas pelas fiscalizações municipais pelo CONSEMA (ES) e pelo COPAM (MG). Fiscalização e licenciamento/regularização qualificados com mais rigor técnico e favorecendo maior proteção aos ambientes e espécies. Operações realizadas com foco nas demandas do PAT. | março-2023 | dezembro-2026 | Caio Alexandre Vieira (GCFAP/IEF-MG) e Savana Nunes (IEMA/ES) | Fabrício (IDAF); Sebastião (ACPN - Comitê de RPPN); BPMA/ES; Antônio Marcos (IEF); Luiz Cláudio (IEF); | 100000 |  | As diretrizes para os municípios deverão conter benefícios/incentivos e penalidades.

## OBJ_ESP_6
PAT Capixaba-Gerais
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Implementação de mecanismos de proteção e restauração de ambientes naturais
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Colaboradores | Custo estimado (R$) | Localidades | Observações
|  |  |  | Início | Fim
6.1 | Propor a ampliação e a implementação das Políticas de Pagamento por Serviços Ambientais para todo o território do PAT | 1. Proposta de Plano de Ação PSA-PAT possivelmente com spp. alvo regionais/locais 2. Áreas piloto privadas contratadas para conservação/recuperação 3. Relatório de áreas piloto efetivamente conservadas/recuperadas | Conservação de ecossistemas nativos especialmente dos que abrigam espécies alvo do PAT; Ampliação de cobertura vegetal nativa enriquecida com espécies alvo do PAT. | julho-2022 | outubro-2026 | Leonardo Diniz (IEF-MG)/ Thaís de Assis Volpi (SEAMA-ES) | Manuela Stein (IEF), Maria Cristina Vieira (ARPEMG), Programa Reflorestar (SEAMA), Maria Otávia Crepaldi (IPE), Janaína Mendonaça (IEF) e Luiz Cláudio Pena (IEF); Savana Nunes(IEMA); Fabrício Zanzarini (IDAF) | 5150000 | 10 municípios com maior número de espécies alvo do PAT e ainda não contemplados por programas de PSA já existentes nos Estados (lista anexa) | Verificar o andamento de ações relacionadas ao PSA junto ao INMA. Sinergia com Força Tarefa do PSA da Coalisão Clima, Floresta e Agricultura (Confederação Nacional de RPPNs com a ARPEMG). Custo estimado com base em 500ha de conservação (R$300/ha) e 500ha de recuperação (R$10mil/ha).
6.2 | Apoiar a elaboração e implementação de planos municipais de conservação e recuperação da Mata Atlântica | 1. Planos municipais elaborados em 10 municípios prioritários do território do PAT 2. Primeiro relatório de implementação dos planos após dois anos da elaboração | Aperfeiçoamento do ordenamento territórial dos 10 municípios prioritários com foco nas spp. CR/Lacuna. | julho-2022 | dezembro-2026 | Landerson Galvão (IEF-MG)/ pendência articulador IEMA | Leonardo Diniz (IEF), ANAMMA, SOS Mata Atlântica, Comitês de Bacia, ONGs e Associações regionais, CODEMAS, SEMA PMCB, WWF-Brasil, Antônio Marcos Pereira (IEF-Gerente APA Mucuri), Luiz Cláudio Pena (IEF), Carina Valois (IDAF), Fabiana Ruas (INCAPER), Janaína Mendonça (IEF), Whinne Baroni (CBH Mucuri), Sebastião Francisco Alves (ACPN) | 750000 | Linhares, Nova Venécia, Santa Teresa, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Serra, São Roque do Canaã, Vargem Alta, Cariacica, Castelo, Teofilo Otoni, Nanuque, Carlos Chagas, Central de Minas | O custo estimado considera o valor de R$75mil por município. Apoio aos municípios por meio de apoio técnico, incentivo à implementação dos PRAs, etc, mediante identificação das iniciativas e instituições executoras ou potencialmente executoras de ações de restauração). Considerar experiência de Conceição da Barra e Teófilo Otoni.
6.3 | Apoiar a implementação do Programa de Regularização Ambiental (PRA) nos municípios de maior ocorrência de espécies alvo. | 1. Relatório dos cursos de capacitação de multiplicadores (prefeituras, sindicatos...) para apoio na implementação do PRA pelo menos nos 10 municípios prioritários 2. Priorização no Fomento do IDAF, INCAPER e IEF | Ampliação da área de vegetação nativa no território PAT. Áreas prioritárias do PAT regularizadas. | dezembro-2022 | dezembro-2026 | Livia Almeida (IDAF)/ Janaína Mendonça (IEF) | NUBIO/IEMA, Programa Reflorestar (SEAMA), Fabiana Ruas (INCAPER), Emater, Comitês de Bacia, Instituto Terra, Antônio Marcos (IEF-Gerente APA Mucuri), Landerson Galvão (IEF-URFBio Nordeste), Marcus Vilaça (Mosaico Meio Ambiente), Luiz Cláudio (IEF) | 1000000 | Linhares, Nova Venécia, Santa Teresa, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Serra, São Roque do Canaã, Vargem Alta, Cariacica, Castelo, Teofilo Otoni, Nanuque, Carlos Chagas, Central de Minas | Sinergia com objetivo 1, principalmente com a 1.3. Para o ES é necessário provocar a melhora da governança territorial (pública, privada e sociedade civil organizada).
6.4 | Propor texto para atualização de normativa para orientar a elaboração de planos de recuperação de áreas degradadas no Estado do Espírito Santo | Minuta de normativa elaborada e encaminhada aos órgãos responsáveis para avaliação | Norma atualizada com orientações sobre os planos de recuperação de áreas degradadas | agosto-2022 | janeiro-2025 | Schirley Costalonga (NUBIO/IEMA) | Savana Nunes (NUBIO/IEMA), Fabrício Zanzarini (IDAF), Marcelo Simonelli (IFES), Fundação Renova. | 0
6.5 | Elaborar Termo de Referência e normativa para a restauração de ecossitemas dulcícolas degradados. | 1- Minuta de normativa elaborada e encaminhada aos órgãos responsáveis para avaliação; 2- Manual de monitoramento para restauração. | Publicação da normativa para a melhora dos ecossitemas dulcícolas | março-2023 | dezembro-2024 | Leandro Guimarães (IEF) | Fundação RENOVA (Letícia da Biodiversidade); Paulo Pompeu (UFLA); Luís Gabriel Menten (FEAM); Pesquisadores | 15000 |  | Neste primeiro momento será realizado apenas em MG.
Lista anexa: ESLinhares - mais de 30 Santa Teresa - mais de 30 Serra - 13 Santa Leopoldina - 13 Nova Venécia - 11 Santa Maria de Jetiba - 10 Vargem Alta - 10 São Roque do Canaã - 9 Cariacica - 9 Castelo - 8 Teófilo Otoni - 5 Nanuque - 3 Carlos Chagas - 2 Central de Minas - 2