## Geral
Licença de Operação do Complexo de Tubarão
Data de recebimento da Licença:
Item | Recomendação da CETESB | Prazo recomendado pela CETESB | Objetivo da reunião
5.1 | Implantar plano de manutenção preditiva, preventiva e corretiva das instalações de forma a não permitir emissões fugitivas. | Metas a serem implantadas a curto prazo, entre 06 a 12 meses: | Apresentar plano de manutenção existente.
5.1 | Implantar um programa de capacitação e treinamento dos colaboradores das unidades, para que as ações vinculadas às boas práticas de produção, incluindo ações de limpeza das áreas de trabalho sejam incorporadas no dia a dia de todos. | Metas a serem implantadas a curto prazo, entre 06 a 12 meses: | Apresentar as diversas diversas iniciativas como procedimentos operacionais, treinamentos no VES referentes a Política de MA da Vale, grupo de Sinergia de Limpeza Industrial, entre outros.
Duvida

## Patios de armazenamento(geral)
Item | Recomendação da CETESB | Prazo recomendado pela CETESB | Objetivos da Reunião
5.1.1 | Realizar o controle da entrada de caminhões nos pátios, com identificação, tipo e quantidade de material transportado | curto prazo, entre 06 a 12 meses: | Apresentar os procedimentos existentes e avaliar se esta solicitação faz-se necessário para o transporte de material de limpeza entre pátios, por exemplo.
5.1.1 | Implantar o sistema de lavador de rodas na saída de todos os pátios para evitar arraste de material para áreas externas. | Metas a serem implantadas a curto prazo, entre 06 a 12 meses: | Justificar a solicitação de maior prazo
| Instalar estrutura para delimitação física das pilhas, com identificação permanente dos materiais visível para fiscalização | Metas a serem implantadas a curto prazo, entre 06 a 12 meses: | Apresentar como é feita a delimitação atual, os procedimentos e informações existentes no sistema de produção.
| A altura das pilhas não deverá ultrapassar 2/3 da altura das Wind Fences ou outra devidamente justificada tecnicamente pelo fabricante. Esta altura de 2/3 deverá ser sinalizada de forma visível à fiscalização | Metas a serem implantadas a curto prazo, entre 06 a 12 meses: | Apresentar como é feita o controle atual, os procedimentos e informações existentes no sistema de produção.
| Implantação de pavimentação e impermeabilização de vias de circulação de veículos de transporte de materiais para armazenamento a fim de evitar emissão por ressuspensão de material depositado pelo seu uso. | médio prazo, entre 01 a 02 anos | Justificar a solicitação de maior prazo
| Implantar Wind Fences, ou outra tecnologia de eficiência igual ou superior, não sendo aplicável cortina vegetal, nos pátios de armazenamento de materiais para reduzir a ação dos ventos na geração de emissões fugitivas das pilhas. | médio prazo, entre 01 a 02 anos | Justificar a solicitação de maior prazo
| Adequar as Wind Fences existentes, de forma que todos os perímetros dos pátios estejam protegidos para reduzir a ação dos ventos na geração de emissões fugitivas das pilhas. | médio prazo, entre 01 a 02 anos | Apresentar projeto de fechamento de vãos em implantação
| Implantação de programa de limpeza e manutenção periódica das Wind Fences | médio prazo, entre 01 a 02 anos | Apresentar programa de manutenção e limpeza existentes.
| Revisar, operar e manter o sistema existente de lavador de rodas na saída dos pátios para evitar arraste de material | Imediato | Executado conforme plano de manutenção existente. Apresentar projeto de revitalização do lavador do patio L e M.
| As caçambas dos veículos utilizados no transporte a granel de matérias primas, produtos acabados deverão ser cobertas e estanques, impossibilitando vazamentos e emissões nas operações de coleta, transporte e descarga de material. | Imediato | Avaliar se faz necessário o lonamento das caçambas de circulação interna (movimentação entre pátios) e justificar soliictação de maior prazo.
| As operações de transporte/transferência, carregamento e descarregamento de materiais pulverulentos deverão ser realizadas de forma a não permitir a emissão de material particulado para a atmosfera, preferencialmente, limitando a altura de queda de materiais a um máximo de 0.5 m, se possível. | Imediato | Apresentar as limitações dos equipamentos existentes quanto a altura minima de queda e os controles existentes.
| Operar e manter adequadamente sistema de umectação em todos os pátios e vias, de modo a evitar o arraste pela ação do vento | Imediato | Executado conforme plano de manutenção existente.
| Realizar o controle permanente da erosão das pilhas realizando aplicações periódicas de polímeros, ou outro material de eficiência igual ou superior, como medidas de controle para evitar a emissão fugitiva devido à ação dos ventos | Imediato | Executado conforme rotina de apicação de polimero nas pilhas.
| Operar e manter adequadamente sistemas de drenagem de águas pluviais e caixas de decantação para evitar acúmulo de água no solo. | Imediato | Executado conforme plano de manutenão e limpeza existentes
| Manter cinturão verde ao redor de todos os pátios de armazenamento de materiais pulverulentos como medida adicional, sendo que a mesma não deverá substituir a implantação de Wind Fences, ou outra tecnologia de eficiência igual ou superior, como medida principal de redução de emissões pela operação e por ação dos ventos sobre pilhas. | Imediato | Executado conforme rotina de manutenção das áreas verdes.
| Operar e manter adequadamente sistema de umectação de pilhas, para os pátios de armazenamento de materiais pulverulentos da empresa, de modo a evitar o arraste pela ação do vento. A umectação deverá ser realizada aplicando-se polímeros ou outro material de eficiência igual ou superior. | Imediato | Executado conforme plano de manutenção existente e rotinas de aspersão de água e aplicação de polimeros.
| Operar e manter adequadamente sistema de umectação de todas as vias dos pátios, de modo a evitar a ressuspensão de poeiras pela circulação de veículos e pela ação do vento | Imediato | Executado conforme plano de manutenção existente e rotinas de lavagem e umectação de vias.
| As operações de transporte/transferência, carregamento e descarregamento de materiais pulverulentos deverão ser realizadas de forma a não permitir a emissão de material particulado para a atmosfera, preferencialmente, limitando a altura de queda de materiais a um máximo de 0,5 m, se possível | Imediato | Apresentar as limitações dos equipamentos existentes quanto a altura minima de queda e os sistemas de controle existentes. Avaliar tecnologias alternativas.
| Manter os pontos de transferência entre correias (chutes) fechadas, com estrutura física em bom estado de conservação e limpos durante o transporte de materiais, com sistema de captação e controle de emissões. | Imediato | Executado conforme plano de manutenção e de limpeza existentes.
| Os sistemas de drenagem e caixas de decantação deverão sofrer limpezas periódicas, a fim de evitar acúmulo de material, bem como o extravasamento de efluentes para os sistemas de drenagem adjacentes | Imediato | Executado conforme plano de limpeza existente.
| Realizar manutenção permanente dos taludes dos pátios, evitando a formação de trincas e realizando o abrandamento sempre que necessário | Imediato | Executado conforme plano de manutenção existente. Apreswentar obras de manutenção em implantação.
| Implantar programa de limpeza e manutenção periódica das Wind Fences. | Imediato | Item repetido

## Manuseio de carvão e patio
Item | Recomendação da CETESB | Prazo recomendado pela CETESB | Objetivos da Reunião
5.1,2 | Implantar, operar e manter adequadamente o bandejamento, contenção lateral e a cobertura das correias transportadoras de carvão, de forma a não permitir emissões fugitivas para a atmosfera e acúmulo de materiais no solo e equipamentos da unidade. | Metas a serem implantadas a curto prazo, entre 06 a 12 meses: | Justificar a necessidade de maior prazo em função da quantidade de equipamentos e estudos de engenharia necessários, além do uso de tecnologias alternativas como caixas de lavagem, sistemas de raspagem mais eficientes, ajustes de guias, de modo a evitar a queda de material nos transportadores dentro dos patios com wind Fences, em substituição ao enclausuramento.

## Manuseio de minerio e patios
Item | Recomendação da CETESB | Prazo recomendado pela CETESB | Objetivos da Reunião
5.1.3 | Operar e manter adequadamente o sistema operacional e os sistemas de aspersão com dupla umectação com atomização de água antes da entrada e durante a operação do virador de vagões, de modo a evitar emissões fugitivas durante sua operação. . | Metas a serem implantadas a curto prazo, entre 06 a 12 meses: | Apresentar planos de manutenção existentes
5.1.3 | Desativação do sistema de umectação antigo dos viradores de vagão, ou adequá-lo a um sistema de dupla umectação com atomização de água ou outro de eficiência de controle igual ou superior. | Metas a serem implantadas a curto prazo, entre 06 a 12 meses: | Avaliar se pode ser mantido o sistema de aspersão antigo como back up do sistema novo até a avaliação da real necessidade do conjunto completo.
5.1.3 | Manter adequadamente o enclausuramento das correias transportadoras de finos de matérias-primas dos pátios, de forma a não permitir emissões fugitivas para atmosfera e o consequente acúmulo desses materiais em solos, pisos e equipamentos. | Metas a serem implantadas a curto prazo, entre 06 a 12 meses: | Justificar que existe apenas o enclausuramento das casas de transferencias das correias nos pátios, que são mantidos conforme planos de manutenção especificos. Justificar também que em outro item esta se prevendo o enclausuramento dos transportadores de correias
5.1.3 | Manter permanentemente leiras de proteção lateralmente aos pátios de armazenamento, de forma a impedir o fluxo de água, no sentido dos taludes, para sua proteção. | Metas a serem implantadas a curto prazo, entre 06 a 12 meses: | Justificar que esta solicitação nõa é possivel em função dos sistemas de drenagem existentes nos patios.

## Manuseio-patios(outros)
Item | Recomendação da CETESB | Prazo recomendado pela CETESB | Objetivos da Reunião
5.1.4 | A empresa deverá realizar a descontaminação e a eliminação de transformadores, capacitores e demais equipamentos elétricos que contenham PCBs (Bifenilas Policloradas) de forma a evitar emissões para a atmosfera. | Metas a serem implantadas a curto prazo, entre 06 a 12 meses: | Apresentar o Plano de Eliminação de PCB,s em implantação, e justificar a necessidade de maior prazo.
5.1.4 | Operar adequadamente o armazenamento de resíduos de modo a evitar a emissão fugitiva durante sua operação. | Metas a serem implantadas a curto prazo, entre 06 a 12 meses: | Esclarecer se este item refere-se apenas aos residuos de PCB,s ou de todos os residuos.
5.1.4 | O armazenamento de resíduos em galpões deverá ser realizado em baias, com identificação permanente, piso impermeabilizado, com sistema de drenagem adequado. | Metas a serem implantadas a medio prazo, entre 1 a 2 anos | Esclarecer se este item refere-se apenas aos residuos de PCB,s ou de todos os residuos Apresentar o depósito de residuo para PCB,s existente com suas caracteristicas contrutivas e operacionais.

## Correias Transportadoras
Item | Recomendação da CETESB | Prazo recomendado pela CETESB | Objetivos da Reunião
5.1.5 | Adequar o bandejamento, a contenção lateral e a cobertura de todas as correias transportadoras, inclusive as localizadas nos pátios e em galpões, de forma a não permitir emissões fugitivas para a atmosfera, projeção e acúmulo de resíduos e produtos em pisos, equipamentos da unidade e em vias terrestres. | Metas a serem implantadas a curto prazo, entre 06 a 12 meses: | Justificar a necessidade de maior prazo em função da quantidade de equipamentos e estudos de engenharia necessários, além do uso de tecnologias alternativas como caixas de lavagem, sistemas de raspagem mais eficientes, ajustes de guias, de modo a evitar a queda de material dos transportadores dentro dos patios com wind Fences e nos galpões, em substituição ao enclausuramento. A viabilidade de enclausuramento de cada equipamento e o prazo, somente poderá ser definida após a asolução de engenharia.
| Adequar todos os pontos de transferência entre correias (chutes) fechadas, com estrutura física em bom estado de conservação e limpos durante o transporte de materiais, com sistema de captação e controle de emissões, inclusive os localizados nos pátios e em galpões. | Metas a serem implantadas a curto prazo, entre 06 a 12 meses:
| Adequar o enclausuramento de todas as correias transportadoras de finos de matérias-primas dos pátios, de forma a não permitir emissões fugitivas para atmosfera e o consequente acúmulo desses materiais em solos, pisos e equipamentos. | Metas a serem implantadas de 06 a 12 meses
| Implementar a identificação de todas as correias transportadoras com o respectivo material transportado de forma visível para fiscalização | Metas a serem implantadas de 06 a 12 meses | Apresentar a identificação dos transportadores existentes e material movimentado nos sistemas operacionais das salas de controle e avaliar se atende ao solicitado.
| As correias providas de ―tripper deverão ter sistema de captação e controle de emissões atmosféricas adequadas a sua operação. | a médio prazo, entre 01 a 02 anos: | Avaliar alternativa tecnológica e justificar solicitação de maior prazo.
| Operar e manter adequadamente o bandejamento, a contenção lateral e a cobertura de todas as correias transportadoras, de forma a não permitir emissões fugitivas para a atmosfera, projeção e acúmulo de resíduos e produtos em pisos, equipamentos da unidade e em vias terrestres. | imediato | Executado conforme plano de manutenção e limpeza existente
| Operar e manter todos os pontos de transferência entre correias (chutes) fechadas, com estrutura física em bom estado de conservação e limpos durante o transporte de materiais, com sistema de captação e controle de emissões. | imediato | Executado conforme plano de manutenção e limpeza existente.
| Realizar a manutenção periódica nas estruturas físicas das correias, incluindo as contenções e a cobertura. | imediato | Executado conforme plano de manutenção e limpeza existente.
| Operar e manter adequadamente o enclausuramento de todas as correias transportadoras de finos de matérias-primas dos pátios, de forma a não permitir emissões fugitivas para atmosfera e o consequente acúmulo desses materiais em solos, pisos e equipamentos. | imediato | Executado conforme plano de manutenção e limpeza existente.
| Não deverá ocorrer queda, arraste do material por ventos ou emissões durante o transporte de materiais por correias transportadoras | imediato | Os transporatdores estão sendo adequados com a instalação de melhorias em raspadores e sistemas de lavagem e umectação com o obetivo de reduzir/eliminar o arraste pelo vento e queda de material. Estas melhorias serão ampliadas com a implantação das recomendações apresentadas nos itens 1, 2 e 3 acima com o objetivo de eliminar possiveis quedas de material.
| Realizar a limpeza periódica de todas as estruturas das correias transportadoras, bem como das áreas em que estão localizadas. | imediato | Executado conforme plano limpeza existente.
| Realizar destinação de maneira ambientalmente adequada de todo o resíduo proveniente de limpeza das correias transportadoras, áreas de entorno e pontos de transferência de materiais (chutes). | imediato | Apresentar forma de destinção dos residuos provenientes da limpeza industrial.

## Silo de Carvao
Item | Recomendação da CETESB | Prazo recomendado pela CETESB | Objetivos da Reunião
5.1.6 | Os pontos de transferências entre correias (chutes), moegas e silos devem ser fechados, com estrutura física em bom estado de conservação e limpos durante o transporte de materiais, com sistema de captação e controle de emissões. | Metas a serem implantadas a curto prazo, entre 06 a 12 meses: | Justificar a necessidade de maior prazo em função da quantidade de equipamentos e estudos de engenharia necessários, além do uso de tecnologias alternativas como caixas de lavagem, sistemas de raspagem mais eficientes, ajustes de guias, de modo a evitar a queda de material dos transportadores dentro dos galpões, em substituição ao enclausuramento. A viabilidade de enclausuramento de cada equipamento e o prazo, somente poderá ser definida após a asolução de engenharia.
| Implantar ou adequar bandejamento, contenção lateral e cobertura nas correias transportadoras de carvão de forma a não permitir projeção de material e emissão fugitiva para o ambiente. | Metas a serem implantadas a curto prazo, entre 06 a 12 meses:
| Adequar os silos dosadores e torres de armazenamento de carvão, de forma a não permitir emissões fugitivas | Metas a serem implantadas a curto prazo, entre 06 a 12 meses:
| Realizar a adequação da rede de drenagem da área de modo a evitar acúmulo de água pluvial no solo. | Metas a serem implantadas a medio prazo, entre 1 a 2 anos | Apresentar sistema de drenagem existentes e ações de adequações.
| Revisar e adequar o equipamento de controle de poluição do ar nas operações de manuseio, britagem e transporte de carvão, de forma a não permitir emissões fugitivas para atmosfera decorrentes de não conformidades. | a médio prazo, entre 01 a 02 anos: | Esclarecer este item uma vez que não temos britagem em nossas operações.
| A empresa deverá evitar o acúmulo de finos de carvão em pisos e equipamentos da unidade de britagem, de forma a não permitir emissões fugitivas para a atmosfera decorrente da ação eólica e movimentação de veículos. | imediato | Esclarecer este item uma vez que não temos britagem em nossas operações.
| Operar e manter adequadamente as correias transportadoras de carvão providas de bandejamento, contenção lateral e cobertura de forma a não permitir projeção de material e emissão fugitiva para o ambiente. | imediato | Executado conforme plano de manutenção e limpeza existente.
| Realizar a limpeza periódica da unidade de britagem do carvão, incluindo entorno dos silos de carvão e dos equipamentos de processo de forma a não permitir emissões fugitivas para a atmosfera. | imediato | Esclarecer este item uma vez que não temos britagem em nossas operações.
| Manter adequadamente a cobertura e as laterais de todos os chutes de transferência de materiais fechadas para que minimizem a ação dos ventos e a emissão de poeiras fugitivas para a atmosfera, devendo ser implantado sistema de captação e controle das emissões. | imediato | Executado conforme plano de manutenção e limpeza existente. Novas melhorias serão implantadas conforme as soluções de engenharia previstos nos itens 1, 2 e 3 acima.
| Manter a cobertura e as laterais do silo de carvão fechadas durante a operação dos equipamentos de processo, com o objetivo de minimizar a ação dos ventos e a emissão de poeiras fugitivas para a atmosfera. | imediato | Executado conforme plano de manutenção e limpeza existente.
| Operar e manter adequadamente o equipamento de controle de poluição do ar nas operações de manuseio, britagem e transporte de carvão, de forma a não permitir emissões fugitivas decorrentes de não conformidades. | imediato | Esclarecer este item uma vez que não temos britagem em nossas operações.
| Realizar a destinação ambientalmente adequada de todo o resíduo proveniente de limpeza das áreas de armazenamento de carvão. | imediato | Apresentar forma de destinção dos residuos provenientes da limpeza industrial.
| Operar e manter adequadamente os silos dosadores e torres de armazenamento de carvão, de forma a não permitir emissões fugitivas. | imediato | Executado conforme plano de manutenção e limpeza existente.

## Pieres
Item | Recomendação da CETESB | Prazo recomendado pela CETESB | Objetivos da Reunião
5.1.6 | Implantar controle da emissão de material particulado no carregamento/ descarregamento de navios, de modo a evitar a mesma pela incidência de ventos durante essa operação ou durante a operação do Grab. | Metas a serem implantadas a curto prazo, entre 06 a 12 meses: | Apresentar os sistemas de controle existentes e as novas ações de mlhorias em desenvolvimento. Justificar a necessidade de maior prazo.
| Operar e manter adequadamente o sistema operacional e os sistemas de aspersão com atomização de água durante a operação do Grab, de modo a evitar emissões fugitivas durante sua operação. | Metas a serem implantadas a curto prazo, entre 06 a 12 meses: | Apresentar procedimentos de operação e planos de manutenação existentes.
| Instalar, manter e operar o dispositivo de indicação da velocidade e direção dos ventos durante o carregamento/descarregamento de navios de forma visível para fiscalização. | Metas a serem implantadas a curto prazo, entre 06 a 12 meses: | Apresentar os dispositivos e sistemas de medição existentes
| Implantar tromba telescópica para o carregamento de navios, nos pontos que ainda não a possuem. | Metas a serem implantadas a curto prazo, entre 06 a 12 meses: | Apresentar as caracterisitcas operacionais e estruturais dos carregadores existentes, e justificar a necessidade de maior prazo prazo para a realização de estudo de alternativa tecnológica.
| Enclausurar todas as correias transportadoras de materiais para carregamento de navios, de forma a não permitir emissões para a atmosfera. | Metas a serem implantadas a curto prazo, entre 06 a 12 meses: | Apresentar a situação atual da correias transportadores para carregamento de navios e as ações de melhorias em desenvolvimento. Justificar a necessidade de maior prazo.
| Implantar controle de emissões dos reversores de correia, incluindo um sistema de controle e tratamento de efluentes líquidos. | Metas a serem implantadas a curto prazo, entre 06 a 12 meses: | Apresentar os sistemas de controle existentes e as novas ações de melhorias em desenvolvimento. Justificar a necessidade de maior prazo.
| Manter todos os píeres e suas estruturas limpos, sem acúmulo de materiais de modo a evitar a ocorrência de poluição do ar. | imediato | Executado conforme plano de limpeza existente que teve aumento de efetivo e de equipamentos para melhorar a qualidade e intensificar a frequência.
| Manter a rotina adequada de umectação de todas as vias de forma a evitar emissão de poeiras fugitivas para a atmosfera decorrente da ação eólica e movimentação de veículos na área portuária. | imediato | Executado conforme rotina de lavagem e umectação de vias.
| Realizar limpeza do sistema de drenagem periodicamente, de forma a evitar o acúmulo de material, bem como extravasamento de efluentes para os sistemas de drenagens adjacentes. | imediato | Executado conforme plano de limpeza existente que teve aumento de efetivo e de equipamentos para melhorar a qualidade e intensificar a frequência.
| Manter uma distância mínima, preferencialmente de 0,5 m, entre a ponta da tromba telescópica e o nível do material carregado no porão do navio, a qual deverá constar dos procedimentos de carregamento de navios, de forma a evitar a emissão | imediato | Apresentar as limitações dos equipamentos existentes quanto a altura minima de queda que a segurança do equipamento permite. Avaliar tecnologias alternativas.
| Manter e operar enclausurada todas as correias transportadoras de materiais para carregamento de navios, de forma a não permitir emissões para a atmosfera. | imediato | Executado conforme plano de manutenção e limpeza existente.

## Usinas de Pelotização
Recomendação da CETESB | Prazo recomendado pela CETESB | Objetivos da Reunião
Adequar a cobertura, o bandejamento e a contenção lateral de todas as correias transportadoras do processo de pelotização, de forma a não permitir emissões fugitivas de material particulado para a atmosfera e o acúmulo de resíduos e produtos em pisos e equipamentos da unidade. | Metas a serem implantadas a curto prazo, entre 06 a 12 meses: | Justificar a necessidade de maior prazo em função da quantidade de equipamentos e estudos de engenharia necessários, além do uso de tecnologias alternativas como caixas de lavagem, sistemas de raspagem mais eficientes, ajustes de guias, de modo a evitar a queda de material dos transportadores dentro dos galpões, em substituição ao enclausuramento. A viabilidade de enclausuramento de cada equipamento e o prazo, somente poderá ser definida após a solução de engenharia.
Adequar todos os sistemas de captação do processo de pelotização, de forma que não haja emissões fugitivas para a atmosfera e encaminhar os poluentes para o equipamento de controle de poluição do ar. | Metas a serem implantadas a curto prazo, entre 06 a 12 meses: | Justificar a necessidade de maior prazo em função da quantidade de sistemas e a necessidade de desenvolvimento de soluções de enganharia. A viabilidade de enclausuramento de cada equipamento e o prazo, somente poderá ser definida após a os estudos de engenharia.
Manter desativadas as unidades industriais de calcário. Caso esteja no projeto de reativação deve ser objeto de licenciamento. | imediato | Escalrecer que a planta de Calcário não está paralisada. Porém a Planta de Hidratação de Cal permanece desativada.
Operar e manter adequadamente a cobertura, o bandejamento e a contenção lateral de todas as correias transportadoras do processo de pelotização, de forma a não permitir emissões fugitivas para a atmosfera e acúmulo de resíduos e produtos em pisos e equipamentos da unidade. | imediato | Executado conforme plano de manutenção e limpeza existente. Novas melhorias serão implantadas em atendimento ao item 1 acima.
Operar e manter adequadamente todos os sistemas de captação do processo de pelotização, de forma a não permitir as emissões de material particulado para a atmosfera e encaminhar os poluentes para o equipamento de controle de poluição do ar. | imediato | Executado conforme plano de manutenção e limpeza existente. Novas melhoriaas serão implantadas em atendimento ao item 2 acima.

## Armaz e moegas rodoferroviarias
Item | Recomendação da CETESB | Prazo recomendado pela CETESB | Objetivos da Reunião
5.1.9 | Revisar e adequar o sistema de captação da pera/moega ferroviária de forma a não permitir a emissão fugitiva durante a operação do descarregamento de materiais. | Metas a serem implantadas a curto prazo, entre 06 a 12 meses: | Justificar maior prazo em função da necessidade do desenvolvimento de engenharia para adequação do sistema.
| Enclausurar todas as correias transportadoras de finos de matérias-primas dos pátios, de forma a não permitir a emissão de material particulado para atmosfera e o consequente acúmulo desses materiais no solo | Metas a serem implantadas a curto prazo, entre 06 a 12 meses: | Justificar a necessidade de maior prazo em função da quantidade de equipamentos e estudos de engenharia necessários, além do uso de tecnologias alternativas como caixas de lavagem, sistemas de raspagem mais eficientes, ajustes de guias, de modo a evitar a queda de material dos transportadores dentro dos galpões, em substituição ao enclausuramento. A viabilidade de enclausuramento de cada equipamento e o prazo, somente poderá ser definida após a asolução de engenharia.
| Adequar todos os pontos de transferência entre correias (chutes) fechadas, com estrutura física em bom estado de conservação e limpos durante o transporte de materiais, com sistema de captação e controle de emissões. | Metas a serem implantadas a curto prazo, entre 06 a 12 meses:
| Deverá ser pavimentada a área do Galpão de Fertilizantes, com o objetivo de evitar a contaminação do solo por material percolado. | Metas a serem implantadas a médio prazo, entre 01 a 02 anos. | Apresentar projeto de drenagem e tratamento de efluentes do TPD, e justificar a necessidade de maior prazo.
| Operar e manter adequadamente sistema de captação da pera/moega ferroviária de forma a não permitir a emissão fugitiva durante a operação do descarregamento de materiais. | imediato | Executado conforme plano de manutenção e limpeza existente.
| Manter adequadamente o enclausuramento das correias transportadoras de finos de matérias-primas dos pátios, de forma a não permitir a emissão de material particulado para atmosfera e o consequente acúmulo desses materiais no solo. | imediato | Executado conforme plano de manutenção e limpeza existente.
| Manter todos os pontos de transferência entre correias (chutes) fechadas, com estrutura física em bom estado de conservação e limpos durante o transporte de materiais, com sistema de captação e controle de emissões. | imediato | Executado conforme plano de manutenção e limpeza existente.
| Operar e manter adequadamente o sistema de detecção de temperatura, onde couber, das correias transportadoras subterrâneas para funcionamento em plena disponibilidade em caso de sinistro. | imediato | Apresentar Plano de Gestão de Risco Operacional onde são realizadas diversas ações referentes os riscos de sinistro, explosividade, entre outros.
| Realizar limpeza periódica do material particulado depositado nos túneis das moegas, a fim de evitar atmosfera explosiva devido ao seu confinamento. | imediato | Executado conforme plano limpeza existente.

## Ações (hidden)
| Ações | Local
1 | Realizado redimensionamento dos recursos de limpeza e adequação nas rotinas. | Carga Geral
2 | Realizar a identificação dos caminhões de remoção de material | Carga Geral
3 | Contratação para desobstrução das galerias e direcionamento do efluente de fertilizante para empresa especializada.(2018) | TPD
4 | Estudo/Implantação de drenagem e tratamento dos efluentes do TPD. (2021) | TPD
5 | Realizar estudo de viabilidade técnica para implementar bandejamento nas correias do Grãos. | TPD3
6 | Implantação de sistema de dutos e aspiração de pó nas torres de grãos. | TPD3
7 | Pavimentação entorno AZ Fertilizante e entrada DIR | TPD4
8 | Realizar estudo de viabilidade técnica para implementar bandejamento, cobertura e contenção lateral nas correias do Fertilizantes | TPD4
9 | Revitalização e ampliação do sistema de ar comprido na LDF. | TPD4
10 | Realizar estudo para implantação de um sistema de captação e controle de emissões atmosféricas na transferência das correias do ALFE07 para a FE01 | TPD4
11 | Pavimentação Cabeceira Sul - Pátio de Carvão | TPM
12 | Fechamento dos Vãos da Wind Fence - TPM | TPM
13 | Repotenciamento da ETE Sul no TPM | TPM
14 | Estudar sistema de aspersão em névoa nos Trippers das EPs | TPM
15 | Realizar estudo/implantação para enclausuramento total das correias do TPM. | TPM
16 | Realizar adequações de drenagem no Silo de Carvão | TPM
17 | Realizar estudo/implantação de sistema de aspersão de correias. | TPM
18 | Realizar sinalização de trânsito para acesso ao lavador de pneus do TPM | TPM

## Sistemas de Controle de pol. ar
Item | Recomendação da CETESB | Prazo recomendado pela CETESB | Objetivos da Reunião
5.1.10 | Revisão dos sistemas de ventilação local exaustora (dutos, tubos, tramos, captores e ventiladores) de modo a serem identificadas e reparadas condições que remetam à deficiência de funcionamento do mesmo (como furos, frestas, corrosão, depósito de material particulado em dutos, entre outros). | Metas a serem implantadas a curto prazo, entre 06 a 12 meses: | Apresentar rotina de mapeamento, identificação dos pontos com necessidade de correção e programação de reparos. Justificar a necessiade maior prazo para finalização do mapeamento em todas as usinas.
5.1.10 | Realizar o balanceamento dos tramos (pressão estática e vazão) de todos os sistemas de ventilação exaustora, após revisão de integridade física, a fim de melhorar a eficiência do mesmo. | Metas a serem implantadas a curto prazo, entre 06 a 12 meses: | Justificar maior prazo em função da necessidade de contratação de empresa especializada e realização do balancemaneto em todas as usinas.
5.1.10 | Identificar todos os equipamentos de controle de poluição do ar, incluindo no mínimo sua TAG, unidade à qual pertence e aplicação (despoeiramento, primário, secundário, etc.) de forma visível para fiscalização. | Metas a serem implantadas a curto prazo, entre 06 a 12 meses: | Apresentar a identificação dos equipamentos existentes e as adequações a serem realizadas.
5.1.10 | Implantar os indicadores de desempenho dos equipamentos de controle que permitam avaliação imediata da eficiência do sistema integral de controle, a fim de corrigir eventuais desconformidades operacionais. Os dados deverão estar registrados no painel de controle da unidade do processo industrial da empresa, com acesso para fiscalização. | Metas a serem implantadas a curto prazo, entre 06 a 12 meses: | Apresentar os indicadores de desempenho existentes e justificar a necessidade de maior prazo.
5.1.10 | Implantar sistema de intertravamento do processo produtivo decorrente de mau funcionamento dos equipamentos de controle de poluição do ar. Este sistema deverá não só considerar itens de segurança, como emissão alta de CO, mas também prever a parada dos fornos e/ou outros equipamentos de processo, caso haja parada repentina ou até mesmo programada, dos equipamentos de controle, de forma que não haja emissões não controladas à atmosfera. | Metas a serem implantadas a médio prazo, entre 01 a 02 anos: | Apresentar lógica de intertravamento existentes em função de mau funcionamento dos precipitadores elestrostáticos. Esclarecer sobre itens de segurança para implantação doo intertravamento no processo produtivo.
5.1.10 | Adequar todos os sistemas de ventilação local exaustora, bem como furos de amostragem e plataformas em condições adequadas, de forma a garantir a realização das amostragens isocinéticas em chaminé. | Metas a serem implantadas a médio prazo, entre 01 a 02 anos: | Esclarecer que a adequação esta contemplada no item 1 acima, e apresentar que os furos de amostragem e o acesso para amostragem estão adequados.
5.1.10 | Realizar a comprovação da eficiência dos equipamentos de controle de poluição do ar existentes por meio de amostragem em chaminé, após as devidas adequações. | Metas a serem implantadas a médio prazo, entre 01 a 02 anos: | Esclarecer que este item ocorrerá após a implantação dos itens 1 e 2 acima. Justificar a necessidade de maior prazo.
| As tubulações e dutos, bem como os equipamentos de controle de poluição do ar não poderão apresentar emissões fugitivas. | imediato | Executado conforme plano de manutenção existente
| Realizar a manutenção e limpeza dos sistemas de ventilação local exaustora (dutos, tubos, tramos, captores e ventiladores) de modo a serem identificadas e reparadas condições que remetam à deficiência de funcionamento do mesmo (como furos, frestas, corrosão, depósito de material particulado em dutos, entre outros) com apresentação de cronograma de atividades. | imediato | Executado conforme plano de manutenção e limpeza existentes.
| O monitoramento das emissões atmosféricas deve ser efetuado por empresas que possuam acreditação junto ao Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO). Assim como a calibração dos instrumentos destinados ao monitoramento contínuo das emissões. | imediato | Escalrecer que para a contratação de serviço de amostragem isocinética foi utilizada como referência a Instrução Normativa Nº 002/2009 IEMA que estabelece os critérios técnicos mínimos a serem observados.
| Operar e manter os indicadores de desempenho dos equipamentos de controle que permitam avaliação imediata da eficiência do sistema integral de controle, a fim de corrigir eventuais desconformidades operacionais. Os dados deverão estar registrados no painel de controle da unidade industrial da empresa, com acesso para fiscalização. | imediato | Atualmente é acompanhada a disponibildiade fisica dos equipamentos e disponiveis no sistema operacional.
| Controlar permanentemente as emissões de substâncias odoríferas provenientes das atividades desenvolvidas no empreendimento de forma a não causar incômodos ao bem estar público, fora dos limites do empreendimento, independente de qual seja a fonte de geração de odor, cabendo o controle de fontes áreas como lagoas, armazenamento de produtos de resíduos e produtos, incluindo água parada nas canaletas de drenagem ou pisos danificados. | imediato | Esclarecer que não temos reclamações quanto a geração de odor em nossas operações, e que os sistemas de drenagem são mantidos conforme programa de limpeza existente.
| Operar e manter adequadamente a infraestrutura dos sistemas de despoeiramento, para possibilitar a realização de amostragens em chaminé. | imediato | Executado conforme plano de manutenção